ДИСЦИПЛИНА
Программирование корпоративных индустриальных систем

ИНСТИТУТ
Институт перспективных технологий и индустриального программирования

КАФЕДРА
Кафедра индустриального программирования

Практическая работа №1
Тема: «Идентификация стадий и этапов процесса проектирования ИС»

Проект: корпоративная индустриальная система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОиР) производственного цеха

Выполнил: Ходыч Даниил Евгеньевич
Группа: ЭФМО-02-25

Москва, 2026

Содержание

1. Выбор нормативной основы жизненного цикла проектирования

2. Определение стадий проектирования для кейса ТОиР

3. Декомпозиция стадий на этапы и контрольные точки

4. Перечень артефактов по этапам

5. Матрица ответственности и ролей по этапам

6. Схема процесса проектирования

7. План работ верхнего уровня

8. Критерии приемки этапов и качества артефактов

9. Управление изменениями и трассируемость

10. Реестр рисков проектирования и меры контроля

1. Выбор нормативной основы жизненного цикла проектирования

В качестве основной нормативной базы выбран ГОСТ 34.601-90, описывающий стадии создания автоматизированных систем. Для учебного проекта это наиболее логичная основа, поскольку система ТОиР относится не просто к программному приложению, а к автоматизированной системе, внедряемой в деятельность производственного подразделения. В ней важны не только программные модули, но и организационные процедуры, роли пользователей, регламенты эксплуатации, контроль ввода в действие и комплектность документации.

ГОСТ 34 используется как каркас стадийности: формирование требований, разработка концепции, техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочая документация, ввод в действие и сопровождение. Однако для повышения управляемости в практической работе он адаптирован под современный процесс проектирования: добавлены правила трассируемости требований, управление изменениями, регулярные ревью, критерии качества артефактов и связь проектных решений с тестированием.

Дополнительно используются элементы ISO/IEC/IEEE 12207 как процессная надстройка. Этот стандарт важен тем, что акцентирует внимание на управлении требованиями, конфигурацией, качеством, верификацией и сопровождением. В данной работе эти элементы не заменяют ГОСТ 34, а уточняют способы контроля: каждое требование получает идентификатор, каждый артефакт имеет версию, каждое изменение проходит регистрацию и оценку влияния.

Таблица 1 - Нормативная основа и правила адаптации

| Элемент основы | Что используется | Что адаптируется для учебного проекта | Зачем это нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 34.601-90 | Стадии создания автоматизированной системы | Стадии объединены в 6 укрупненных блоков, удобных для учебного проекта | Сохранить промышленную логику проектирования и приемки |
| ГОСТ 34.602-89 | Структура технического задания | Разделы ТЗ наполняются проверяемыми требованиями и критериями приемки | Сделать ТЗ основным договорным артефактом |
| ISO/IEC/IEEE 12207 | Процессы требований, качества, конфигурации | Добавляются матрицы трассируемости, журнал изменений, правила ревью | Снизить риск хаотичных изменений и противоречий |
| Корпоративная адаптация | Роли, согласования, контрольные точки | Назначаются владельцы результата и RACI-ответственность | Показать, кто реально отвечает за каждый этап |

Принятое допущение: проект рассматривается как учебный, поэтому календарные сроки и состав команды задаются укрупненно. При этом структура документов, контрольные точки и критерии приемки задаются так, как если бы система внедрялась на реальном промышленном предприятии. Это позволяет сохранить практическую применимость результата и не свести работу к пересказу теории.

2. Определение стадий проектирования для кейса ТОиР

Для проекта ИС ТОиР выделены шесть обязательных стадий. Такой состав покрывает полный путь от первичного обследования до ввода в эксплуатацию. Каждая стадия имеет измеримый результат, который может быть проверен по документам или моделям. Переход к следующей стадии допускается только после выполнения контрольной точки и устранения критических замечаний.

Таблица 2 - Перечень обязательных стадий проектирования ИС ТОиР

| Стадия | Назначение | Входы | Выходы | Измеримый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектное обследование | Определить фактическое состояние процесса ТОиР, границы автоматизации, проблемы и ограничения. | Запрос руководства, регламенты ТО, журналы заявок, интервью с диспетчером, инженерами, начальником участка. | План обследования, протоколы интервью, модель AS-IS, реестр проблем, первичный перечень требований. | Подписанный отчет об обследовании; не менее 10 подтвержденных проблем; все источники данных зарегистрированы. |
| 2. Разработка концепции и технического задания | Согласовать целевое видение системы и формализовать требования в проверяемом виде. | Отчет обследования, бизнес-цели, реестр проблем, ограничения инфраструктуры и ИБ. | Концепция ИС, глоссарий, ТЗ, первичная матрица требований, план-график. | Утвержденное ТЗ; каждое требование имеет ID, критерий приемки и владельца согласования. |
| 3. Эскизное проектирование | Выбрать основные архитектурные и интерфейсные решения до детальной разработки. | ТЗ, модель AS-IS/TO-BE, ограничения по ролям и данным. | Эскизный проект, прототипы экранов, компонентная схема, концептуальная ER-модель. | Прототипы показаны заказчику; основные сценарии подтверждены протоколом демонстрации. |
| 4. Техническое проектирование | Детализировать систему до уровня, достаточного для разработки, тестирования и приемки. | Утвержденный эскизный проект, ТЗ, замечания заказчика, требования ИБ. | Технический проект, физическая модель БД, спецификация API, UML-диаграммы, план тестирования. | Все функциональные требования трассируются к моделям, API и тестовым сценариям; критических замечаний нет. |
| 5. Разработка и тестирование | Реализовать систему по техническому проекту, проверить качество и соответствие требованиям. | Технический проект, репозиторий, тестовый стенд, ПМИ. | Исходный код, рабочая сборка, протоколы тестирования, руководство пользователя и администратора. | Сборка развернута на стенде; приемочные тесты выполнены; критические дефекты закрыты. |
| 6. Ввод в действие | Перенести систему в эксплуатационный контур и подтвердить готовность пользователей и инфраструктуры. | Рабочая версия ПО, инструкции, подготовленная инфраструктура, данные для миграции. | Акты установки, акт опытной эксплуатации, акт ввода, журнал изменений, приказ о вводе. | Опытная эксплуатация завершена без блокирующих дефектов; акт ввода подписан комиссией. |

Наибольший риск разрыва ожиданий возникает на границах между обследованием и техническим заданием, между эскизным и техническим проектированием, а также перед вводом системы в действие. На первом переходе заказчик часто формулирует пожелания в общем виде, например «сделать удобно» или «ускорить ремонт». Такие формулировки не принимаются как требования до тех пор, пока они не преобразованы в измеримый критерий, например «время регистрации заявки не более 2 минут» или «уведомление диспетчера о новой заявке не позднее 1 минуты».

На переходе от эскизного проекта к техническому проекту контролируется соответствие прототипов, архитектуры и модели данных требованиям ТЗ. Если на прототипе появляется функция, отсутствующая в ТЗ, она должна быть оформлена как запрос на изменение. Если в ТЗ есть требование, не отраженное в прототипе или архитектурной схеме, это считается дефектом этапа. Перед вводом в действие контролируется не только работоспособность программы, но и готовность пользователей, документации, инфраструктуры, резервного копирования и прав доступа.

3. Декомпозиция стадий на этапы и контрольные точки

Декомпозиция выполнена таким образом, чтобы каждый этап завершался конкретным результатом. Этап не может считаться завершенным, если его итог существует только в виде обсуждения или устной договоренности. Минимальным доказательством завершения является документ, модель, протокол, запись в реестре или подписанный акт. Контрольная точка фиксирует не сам факт выполнения работы, а возможность использовать результат на следующем этапе без потери смысла и без дополнительных устных объяснений.

Таблица 3 - Декомпозиция стадий на этапы, контрольные точки и дефекты

| ID | Этап | Владелец результата | Контрольная точка | Проверки в контрольной точке | Условие перехода | Дефекты этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Планирование обследования | Аналитик | План обследования утвержден | Список подразделений, график интервью, ответственные | Переход возможен при наличии согласованного графика и границ обследования | Не указаны участники, нет сроков, не определены источники данных |
| 1.2 | Сбор исходных данных | Аналитик | Собран комплект документов и протоколов | Журналы заявок, регламенты ТО, интервью, наблюдение | Переход возможен после регистрации всех источников в реестре | Отсутствует доказательная база, источник не указан, данные не проверяемы |
| 1.3 | Моделирование AS-IS | Аналитик | Построена модель текущего процесса | BPMN/текстовая модель, описание ролей и исключений | Переход возможен после согласования модели с владельцем процесса | Не отражены исключения, нет связи с реальными документами |
| 1.4 | Формирование проблем и первичных требований | Аналитик | Реестр проблем и требований | Проблемы, причины, последствия, связанные требования | Переход возможен при наличии приоритета и владельца по каждой проблеме | Проблемы написаны общими словами, нет подтверждения |
| 2.1 | Разработка концепции | Аналитик / архитектор | Концепция системы согласована | Цели, подсистемы, ожидаемые эффекты, ограничения | Переход возможен при отсутствии противоречий с обследованием | Концепция не связана с проблемами AS-IS |
| 2.2 | Разработка ТЗ | Аналитик | ТЗ подготовлено и прошло ревью | Функциональные и нефункциональные требования, критерии приемки | Переход возможен после утверждения заказчиком | Непроверяемые требования, нет критериев приемки |
| 2.3 | Формирование глоссария | Аналитик | Словарь терминов утвержден | Термины ТОиР, роли, статусы заявок, сущности данных | Переход возможен при едином употреблении терминов в документах | Один термин используется в разных значениях |
| 3.1 | Проектирование целевой схемы процесса | Аналитик | TO-BE модель согласована | Сценарии создания, назначения, выполнения и закрытия заявки | Переход возможен после проверки покрытия ключевых ролей | Нет связи с ролями или требованиями |
| 3.2 | Разработка прототипов интерфейсов | Аналитик / дизайнер | Прототипы показаны пользователям | Экраны заявки, списка задач, отчета, справочников | Переход возможен после протокола демонстрации | Прототип не покрывает критические сценарии |
| 3.3 | Разработка архитектурной схемы | Архитектор | Компонентная схема утверждена | Frontend, backend, БД, интеграции, ИБ-контур | Переход возможен после ревью ИБ и эксплуатации | Не указаны внешние системы и границы доверия |
| 4.1 | Проектирование физической модели данных | Архитектор БД | ERD и SQL-скрипты готовы | Таблицы, атрибуты, ключи, индексы, ограничения | Переход возможен после проверки на 3НФ и соответствие требованиям | Нет ключей, дубли сущностей, неполные атрибуты |
| 4.2 | Проектирование API | Архитектор / разработчик | OpenAPI-спецификация валидна | Методы, запросы, ответы, коды ошибок, примеры | Переход возможен после валидации Swagger и ревью разработчиком | Нет кодов ошибок, методы не покрывают требования |
| 4.3 | Построение UML-моделей | Архитектор | Диаграммы классов, последовательности и состояний готовы | Критические сценарии и жизненный цикл заявки | Переход возможен при отсутствии противоречий между UML и ERD | Несовпадение классов, сущностей и API |
| 4.4 | Разработка плана тестирования | Тестировщик | План тестирования утвержден | Виды тестов, тестовые данные, критерии приемки | Переход возможен при покрытии требований тестами не менее 95% | Нет связи тестов с требованиями |
| 5.1 | Разработка модулей | Разработчик | Функции реализованы в репозитории | Код, миграции, unit-тесты, ревью | Переход возможен после успешной сборки и code review | Код не соответствует архитектуре, нет тестов |
| 5.2 | Интеграционное и системное тестирование | Тестировщик | Протоколы тестирования оформлены | Результаты тест-кейсов, дефекты, статус исправления | Переход возможен после закрытия критических дефектов | Не воспроизводятся тесты, нет версии сборки |
| 5.3 | Подготовка эксплуатационной документации | Аналитик / администратор | Руководства готовы | Инструкции пользователя и администратора, регламенты | Переход возможен после проверки на стенде | Инструкции не соответствуют интерфейсу |
| 6.1 | Развертывание | Администратор ИС | Система установлена на стенде заказчика | Акт установки, параметры конфигурации, версии компонентов | Переход возможен после успешного smoke-теста | Нет сведений о версиях и настройках |
| 6.2 | Обучение и опытная эксплуатация | Аналитик / заказчик | Пользователи обучены, замечания собраны | Журнал замечаний, акт обучения, протокол опытной эксплуатации | Переход возможен при отсутствии блокирующих замечаний | Пользователи не подтвердили готовность |
| 6.3 | Приемка и ввод | Заказчик / РП | Акт ввода подписан | Протокол приемочных испытаний, акт ввода, приказ | Работа завершена после подписания акта ввода | Нет подписей комиссии, не закрыты дефекты |

Владельцем результата считается роль, которая отвечает за итоговый артефакт и принимает решение о его готовности к передаче дальше. Исполнитель может привлекать консультантов, но ответственность за комплектность результата не передается. Например, при проектировании API разработчик может участвовать в уточнении контрактов, однако владелец архитектурной целостности остается архитектором. При подготовке ТЗ заказчик утверждает содержание, но аналитик отвечает за измеримость, непротиворечивость и оформление требований.

4. Перечень артефактов по этапам

Артефактом считается материальный результат проектирования, который можно открыть, прочитать, проверить, согласовать и использовать на следующем этапе. Для исключения путаницы все файлы получают единый формат именования: номер_тип_назначение_версия. Версия указывается в формате vX.Y.Z, где X увеличивается после утверждения на контрольной точке, Y - после содержательных изменений, Z - после исправления опечаток и мелких технических правок. Утвержденные версии не перезаписываются, а новые редакции создаются отдельными файлами.

Таблица 4 - Перечень артефактов, форматы, структура и критерии достаточности

| Имя файла | Артефакт | Формат | Минимальная структура | Критерий достаточности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_SurveyPlan_vX.Y.docx | План обследования | DOCX/PDF | Цели, границы, подразделения, график, ответственные, методы сбора данных | Не менее 3 страниц; утвержден аналитиком и заказчиком |
| 02_Interview_<Role>_vX.Y.docx | Протокол интервью | DOCX/PDF | Дата, участники, вопросы, ответы, выявленные проблемы, подтверждение интервьюируемого | По одному протоколу на роль; ответы не должны быть обезличены без причины |
| 03_Observation_<Date>_vX.Y.xlsx | Карта наблюдения | XLSX | Операции, время выполнения, используемые документы, исключения, комментарии наблюдателя | Не менее одного цикла обработки заявки |
| 04_DocumentRegistry_vX.Y.xlsx | Реестр документов | XLSX | Название, источник, владелец, дата получения, версия, ссылка на файл | Все источники из отчета должны присутствовать в реестре |
| 05_ASIS_Process_vX.Y.png/.bpmn | Модель AS-IS | PNG + исходник | Дорожки ролей, события, операции, документы, исключения | Должна совпадать с текстовым описанием процесса |
| 06_SurveyReport_vX.Y.docx | Отчет обследования | DOCX/PDF | Описание объекта, AS-IS, проблемы, ограничения, предварительные требования | Не менее 10 проблем и не менее 8 требований |
| 07_SystemConcept_vX.Y.docx | Концепция системы | DOCX/PDF | Цели, подсистемы, пользователи, ожидаемые эффекты, ограничения | Каждая цель связана с проблемой из обследования |
| 08_TechnicalSpecification_vX.Y.docx | Техническое задание | DOCX/PDF | Разделы ГОСТ 34.602-89, требования, состав работ, порядок контроля | Все требования имеют ID, приоритет и критерий приемки |
| 09_Glossary_vX.Y.docx | Глоссарий | DOCX/PDF | Термины, определения, запрещенные синонимы, источник определения | Все ключевые термины используются одинаково |
| 10_ProjectSchedule_vX.Y.xlsx | План-график | XLSX/PDF | Этапы, сроки, зависимости, ответственные, контрольные точки | Указан критический путь и буферы |
| 11_DraftDesign_vX.Y.docx | Эскизный проект | DOCX/PDF | Архитектура, прототипы, концептуальная модель данных, сценарии | Прототипы покрывают минимум 5 ключевых сценариев |
| 12_ComponentDiagram_vX.Y.png | Диаграмма компонентов | PNG + исходник | Компоненты, интерфейсы, внешние системы, каналы обмена | Нет неописанных связей между компонентами |
| 13_UI_Prototype_<Screen>_vX.Y.png | Прототип интерфейса | PNG/Figma | Экран, элементы управления, навигация, права ролей | Для каждого экрана указан пользовательский сценарий |
| 14_ConceptualDataModel_vX.Y.png | Концептуальная ER-модель | PNG + исходник | Сущности, связи, кратности, бизнес-описания | Покрыты оборудование, заявка, пользователь, запчасть, работа |
| 16_TechnicalDesign_vX.Y.docx | Технический проект | DOCX/PDF | Функциональная, информационная, программная и техническая части | Может быть передан разработчику без устных пояснений |
| 17_PhysicalDataModel_vX.Y.sql | Физическая модель БД | SQL + PNG | Таблицы, типы, ключи, индексы, ограничения, миграции | SQL выполняется на тестовой БД без ошибок |
| 18_API_Spec_vX.Y.yaml | Спецификация API | YAML/JSON | OpenAPI 3.x, endpoints, схемы данных, ошибки, примеры | Файл проходит автоматическую валидацию |
| 19_ClassDiagram_vX.Y.png | Диаграмма классов | PNG + исходник | Классы, атрибуты, методы, связи, кратности | Классы соответствуют сущностям и API |
| 20_Sequence_<Scenario>_vX.Y.png | Диаграммы последовательности | PNG + исходник | Акторы, компоненты, сообщения, альтернативные потоки | Не менее 5 критических сценариев |
| 21_StateMachine_Request_vX.Y.png | Диаграмма состояний заявки | PNG + исходник | Статусы, события переходов, условия, ответственные роли | Нет тупиковых статусов без обработки |
| 22_TestPlan_vX.Y.docx | План тестирования | DOCX/PDF | Стратегия, виды тестов, тестовые данные, критерии, роли | Покрытие требований тестами не менее 95% |
| 24_TestProtocol_<Date>_vX.Y.docx | Протокол тестирования | DOCX/PDF | Версия сборки, тест-кейсы, результаты, дефекты, вывод | Каждый дефект имеет статус и ответственного |
| 25_UserManual_vX.Y.docx | Руководство пользователя | DOCX/PDF | Операции по ролям, скриншоты, ошибки, FAQ | Пользователь может выполнить сценарий без помощи разработчика |
| 26_AdminManual_vX.Y.docx | Руководство администратора | DOCX/PDF | Установка, роли, резервное копирование, мониторинг, восстановление | Администратор может развернуть систему по инструкции |
| 27_TestProgram_vX.Y.docx | ПМИ | DOCX/PDF | Объект, цели, порядок испытаний, критерии, состав комиссии | Испытания воспроизводимы и связаны с ТЗ |
| 28_Act_Install_v1.0.docx | Акты установки и готовности | DOCX/PDF | Состав ПО, версии, инфраструктура, подписи | Подписаны ответственными лицами |
| 31_Act_TrialOperation_v1.0.docx | Акт опытной эксплуатации | DOCX/PDF | Период, замечания, решения, остаточные риски | Нет блокирующих дефектов |
| 33_Act_Commissioning_v1.0.docx | Акт ввода | DOCX/PDF | Дата ввода, состав системы, комиссия, решение | Подписан заказчиком и исполнителем |
| 35_ChangeLog_vX.Y.xlsx | Журнал изменений | XLSX | ID изменения, причина, влияние, решение, версия, дата | Все изменения после ТЗ зарегистрированы |

Все документы хранятся в едином репозитории проекта в каталоге /docs/design. Внутри каталога создаются подпапки /01_survey, /02_requirements, /03_draft_design, /04_technical_design, /05_testing, /06_commissioning. Исходные файлы моделей хранятся вместе с экспортированными изображениями, потому что изображение удобно для проверки, но не позволяет продолжить редактирование модели.

Для каждого артефакта указываются автор, дата создания, версия, статус и список связанных требований. Статусы документов: Draft - черновик; Review - на проверке; Approved - утвержден; Rework - возвращен на доработку; Archived - заменен новой версией. Использование документов в статусе Draft для разработки запрещено, если это не зафиксировано отдельным решением руководителя проекта.

Минимальный объем задается не количеством страниц, а проверяемой полнотой. Например, отчет обследования должен содержать не менее 10 предметных проблем, но если проблемы не подтверждены интервью, наблюдением или документом, объем не считается достаточным. Техническое задание может быть коротким, но оно не будет принято, если требования не имеют критериев приемки. Таким образом, качество определяется не длиной документа, а его пригодностью для контроля.

5. Матрица ответственности и ролей по этапам

Для распределения ответственности используется модель RACI. Обозначение R означает исполнителя работы, A - лицо, принимающее результат и несущее итоговую ответственность, C - консультируемую роль, I - информируемую роль. На каждом этапе должен быть ровно один ответственный A, иначе решение о готовности результата становится размытым. Одна роль может одновременно быть R и A только в тех случаях, когда она и выполняет работу, и формально отвечает за ее качество.

Таблица 5 - Матрица ответственности RACI по ключевым этапам

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Планирование обследования | C | R/A | I | - | - | I | C | I |
| 1.2 Сбор данных | C/I | R/A | C | - | - | I | I | I |
| 1.3 Модель AS-IS | C | R/A | C | - | - | I | I | I |
| 1.4 Реестр проблем и требований | C | R/A | C | I | I | I | C | I |
| 2.1 Концепция | C | R | A | I | I | C | C | I |
| 2.2 Техническое задание | A | R | C | I | I | I | C | C |
| 2.3 Глоссарий | C | R/A | C | I | I | I | I | I |
| 3.1 TO-BE и сценарии | A | R | C | I | I | I | C | I |
| 3.2 Прототипы | A | R | C | C | I | I | I | I |
| 3.3 Архитектурная схема | I | C | R/A | C | I | C | C | I |
| 4.1 Физическая БД | I | C | R/A | C | C | C | I | I |
| 4.2 API и UML | I | C | R/A | R | C | I | C | I |
| 4.3 План тестирования | I | C | C | C | R/A | I | C | I |
| 5.1 Разработка | I | C | C | R/A | C | I | I | I |
| 5.2 Тестирование | C | C | C | C | R/A | C | C | I |
| 5.3 Документация | C | R | C | C | C | A | C | I |
| 6.1 Развертывание | I | I | C | C | C | R/A | C | I |
| 6.2 Обучение | C/A | R | I | I | I | C | I | I |
| 6.3 Приемка | A | R | C | I | R | C | C | C |

Расшифровка ролей: З - заказчик и представители производственного подразделения; АН - аналитик; АР - архитектор; РЗ - разработчик; ТС - тестировщик; АДМ - администратор ИС; ИБ - специалист по информационной безопасности; РП - руководитель проекта. Участие роли подтверждается не формальным упоминанием в документе, а конкретным следом: подписью, протоколом ревью, авторством артефакта, записью в журнале изменений, коммитом, протоколом тестирования или актом приемки.

Таблица 6 - Вклад ролей и критерии проверки участия

| Роль | Ожидаемый вклад | Как проверяется участие |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Формулирует бизнес-цели, подтверждает границы автоматизации, утверждает ТЗ и результаты приемки. | Подписи в ТЗ, протоколах согласования, актах приемки и вводе в действие. |
| Аналитик | Проводит обследование, формализует требования, ведет глоссарий и трассируемость. | Авторство отчета обследования, ТЗ, матрицы требований, протоколов интервью. |
| Архитектор | Определяет архитектуру, модель данных, API, интеграции и технические ограничения. | Архитектурные схемы, ERD, OpenAPI, UML-модели, протоколы технического ревью. |
| Разработчик | Реализует модули, участвует в уточнении API, пишет unit-тесты. | Коммиты, pull request, результаты code review, выполненные unit-тесты. |
| Тестировщик | Разрабатывает тест-план, тест-кейсы, выполняет проверки, регистрирует дефекты. | План тестирования, протоколы тестирования, журнал дефектов. |
| Администратор ИС | Готовит инфраструктуру, разворачивает систему, настраивает резервное копирование и мониторинг. | Акты готовности, акты установки, журналы эксплуатации, протокол восстановления. |
| Специалист ИБ | Проверяет модель доступа, требования защиты, аудит, безопасность интеграций. | Визы ИБ, матрица доступа, отчет проверки безопасности. |
| Руководитель проекта | Контролирует сроки, ресурсы, изменения, приемку этапов и конфликтные решения. | План-график, протоколы решений, журнал изменений, отчеты о готовности этапов. |

6. Схема процесса проектирования

Схема процесса показывает последовательную передачу артефактов между стадиями и наличие возврата на доработку при обнаружении дефектов. Возврат не является нарушением процесса, если он оформлен протоколом замечаний и обновлением версии затронутых артефактов. Нарушением считается переход вперед при наличии критических дефектов, например отсутствие утвержденного ТЗ перед техническим проектированием.

Чтобы схема была читаемой в Word и не зависела от качества изображения, процесс проектирования представлен в виде таблицы. В каждой строке указано, какой результат передается на следующий этап, кто является владельцем результата, по какому условию разрешается переход и когда выполняется возврат на доработку.

Таблица 7 - Схема процесса проектирования ИС ТОиР

| Этап процесса | Владелец | Артефакт дальше | Условие перехода | Возврат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектное обследование | Аналитик | Отчет обследования, AS-IS, реестр проблем, первичные требования | Подтверждены границы автоматизации и перечень проблем | Дополнительные интервью и сбор документов |
| 2. Концепция и ТЗ | Аналитик / заказчик | Концепция, ТЗ, глоссарий, план работ | Требования имеют ID, критерий приемки, приоритет и владельца | Конфликт требований фиксируется в протоколе и реестре решений |
| 3. Эскизное проектирование | Архитектор / аналитик | Архитектурная схема, прототипы, концептуальная модель данных | Заказчик проверил сценарии на прототипах | Уточняется ТЗ или перерабатывается эскиз |
| 4. Техническое проектирование | Архитектор | Технический проект, ERD, API, UML, план тестирования | Требования покрыты моделями, API и тестами | Дефекты моделей или непокрытые требования возвращаются на доработку |
| 5. Разработка и тестирование | Разработчик / тестировщик | Рабочая версия, протоколы тестирования, документация | Критические дефекты закрыты, сценарии проходят по ПМИ | Исправляется реализация или уточняется проектное решение |
| 6. Ввод в действие | Администратор ИС / заказчик | Акты установки, протоколы испытаний, акт ввода | Пользователи обучены, опытная эксплуатация завершена | Критические замечания возвращаются на исправление |

Последовательность передачи результатов: обследование → ТЗ → эскизный проект → технический проект → разработка и тестирование → ввод в действие. Каждый возврат фиксируется в протоколе замечаний и журнале изменений: указывается причина возврата, ответственный за исправление, срок исправления и новая версия затронутого артефакта.

На стрелках процесса передаются не абстрактные результаты, а конкретные артефакты: отчет обследования передается в разработку концепции и ТЗ; утвержденное ТЗ передается в эскизное проектирование; эскизный проект передается в техническое проектирование; технический проект передается в разработку и тестирование; рабочая версия и протоколы тестирования передаются на ввод в действие. Если артефакт не утвержден, он не может быть основанием для следующей стадии.

7. План работ верхнего уровня

План работ построен на последовательной зависимости стадий, поскольку результат каждой стадии является входом для следующей. Для учебного проекта допускается параллельная подготовка отдельных шаблонов и черновиков, но контрольные точки остаются последовательными. Например, тестировщик может заранее подготовить шаблон плана тестирования, но финальный план тестирования не может быть утвержден до завершения технического проектирования.

Таблица 7 - Базовый план работ верхнего уровня

| № | Этап | Длительность | Зависимости | Ответственный | Ключевой результат | Риск срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование | 10 рабочих дней | - | Аналитик | Отчет обследования | Средний |
| 2 | Концепция и ТЗ | 10 рабочих дней | 1 | Аналитик | Утвержденное ТЗ | Высокий |
| 3 | Эскизное проектирование | 15 рабочих дней | 2 | Архитектор | Эскизный проект | Средний |
| 4 | Техническое проектирование | 20 рабочих дней | 3 | Архитектор | Технический проект | Высокий |
| 5 | Разработка и тестирование | 30 рабочих дней | 4 | РП / разработчик | Рабочая версия и протоколы | Высокий |
| 6 | Ввод в действие | 10 рабочих дней | 5 | Заказчик / администратор | Акт ввода | Средний |

Критический путь базового плана: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6. Общая длительность составляет 95 рабочих дней, то есть примерно 19 учебных недель. Любая задержка на критическом пути напрямую увеличивает срок завершения проекта. Наиболее рискованными являются этапы разработки ТЗ, технического проектирования и разработки с тестированием, потому что они зависят от согласованности требований, качества моделей, готовности интеграций и инфраструктуры.

Таблица 8 - Риск-ориентированный план с буферами

| Этап | Длительность с буфером | Буфер | Назначение буфера |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | 12 рабочих дней | +2 дня на повторные интервью | Снижает риск неполноты требований |
| Концепция и ТЗ | 13 рабочих дней | +3 дня на согласование требований | Снижает риск переделки после ТЗ |
| Эскизное проектирование | 18 рабочих дней | +3 дня на демонстрации прототипов | Снижает риск разрыва ожиданий |
| Техническое проектирование | 26 рабочих дней | +6 дней на ревью архитектуры, БД и ИБ | Снижает риск ошибок разработки |
| Разработка и тестирование | 38 рабочих дней | +8 дней на интеграции и исправления | Снижает риск срыва приемки |
| Ввод в действие | 12 рабочих дней | +2 дня на обучение и замечания | Снижает риск сопротивления пользователей |

Риск-ориентированный план увеличивает срок до 119 рабочих дней, то есть примерно до 24 учебных недель. Буфер не является свободным запасом времени: он используется только при наступлении заранее определенных рисков, например при противоречивых требованиях, задержке ревью ИБ, ошибках интеграции или большом количестве критических дефектов. Использование буфера фиксируется в отчете руководителя проекта.

8. Критерии приемки этапов и качества артефактов

Критерии приемки задаются так, чтобы проверяющий мог подтвердить выполнение этапа по документу или модели. Формулировки вида «работа выполнена качественно» или «система спроектирована удобно» не используются, потому что они не содержат способа проверки. Каждый критерий связывается с конкретным артефактом и способом контроля: ревью, валидация, демонстрация, тест, подпись или трассировка.

Таблица 9 - Критерии приемки этапов и качества артефактов

| Этап | Критерий приемки | Способ проверки | Типовые ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | Отчет содержит описание объекта, границы автоматизации, AS-IS, не менее 10 проблем, источники данных и предварительные требования. | Проверка отчета, реестра документов и подписей участников. | Нет источников, проблемы не подтверждены, модель AS-IS не совпадает с текстом. |
| Концепция и ТЗ | ТЗ содержит функциональные и нефункциональные требования, ограничения, порядок контроля и приемки, уникальные ID требований. | Ревью ТЗ по чек-листу, проверка измеримости критериев. | Фразы типа "удобный интерфейс" без метрики, требования без владельца. |
| Эскизное проектирование | Есть прототипы, компонентная схема, концептуальная модель данных, описание ключевых сценариев. | Демонстрация заказчику, протокол согласования, проверка покрытия ролей. | Нет прототипов для критических сценариев, не указаны интеграции. |
| Техническое проектирование | Есть ERD, API, UML, план тестирования, матрица трассируемости, спецификация ИБ-ограничений. | Техническое ревью, валидация OpenAPI, проверка SQL-скриптов. | ERD и классы противоречат друг другу, API не покрывает требования. |
| Разработка и тестирование | Система собирается, тесты выполнены, критические дефекты закрыты, документация готова. | Протокол тестирования, журнал дефектов, запуск стенда. | Нет версии сборки, тесты не связаны с требованиями. |
| Ввод в действие | Пользователи обучены, система установлена, опытная эксплуатация завершена, акты подписаны. | Проверка актов, журнала изменений, протоколов приемки. | Нет подписей, обучение не подтверждено, остались блокирующие дефекты. |

Чек-лист самопроверки перед сдачей работы:

• Все стадии и этапы имеют измеримый результат, входы, выходы и владельца результата.

• В документе отсутствуют расплывчатые требования без критерия приемки.

• Каждый артефакт имеет формат, структуру, правило именования и версию.

• Схема процесса соответствует тексту: порядок стадий, возвраты и артефакты не противоречат таблицам.

• В RACI для каждого этапа есть ровно один утверждающий A.

• План работ содержит длительности, зависимости, критический путь и риск-ориентированный вариант.

• Матрица трассируемости связывает требования с этапами, артефактами и тестами.

• Реестр рисков содержит вероятность, ущерб, индикаторы, меры контроля, этап выявления и подтверждающий артефакт.

• Термины «заявка», «наряд», «оборудование», «запчасть», «инженер», «диспетчер» используются одинаково во всех разделах.

• В документе нет ссылок на устные пояснения как на обязательную часть проверки.

Типовые причины непринятия результата: отсутствует нормативная основа; стадии перечислены без входов и выходов; этапы не имеют контрольных точек; артефакты не привязаны к этапам; RACI содержит несколько ответственных A на один этап; схема процесса не соответствует таблицам; требования не трассируются; риски написаны общими словами и не привязаны к конкретным мерам контроля.

9. Управление изменениями и трассируемость

Управление изменениями вводится для того, чтобы проект не терял управляемость после утверждения требований. Любое изменение, влияющее на требования, архитектуру, сроки, стоимость, безопасность или состав артефактов, оформляется как запрос на изменение RfC. Устное пожелание пользователя не считается изменением до тех пор, пока оно не зарегистрировано и не получило решение.

Процесс изменения состоит из шести шагов: регистрация запроса, первичная классификация, оценка влияния, принятие решения, внесение изменений в артефакты, обновление трассируемости и версий. Решение может быть одним из четырех: утвердить, отклонить, отложить, отправить на уточнение. Если изменение утверждено, обновляются все затронутые документы, модели, тесты и планы. Если изменение отклонено, причина фиксируется в журнале решений.

При конфликте требований решение принимает руководитель проекта совместно с заказчиком и архитектором. Например, если заказчик требует максимально простой интерфейс, а ИБ требует обязательную многофакторную аутентификацию, конфликт не скрывается в тексте ТЗ, а выносится на согласование. Итог фиксируется в протоколе: какое требование имеет приоритет, какие ограничения сохраняются и какие артефакты нужно обновить.

Таблица 10 - Матрица трассируемости требований, этапов и артефактов

| ID | Требование / бизнес-цель | Этапы | Связанные артефакты и элементы модели | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Сократить время регистрации заявки | 1,2,3,4,5 | Отчет обследования; ТЗ; прототип формы заявки; API POST /requests; тест TC-01 | FR-01, NFR-01 |
| BR-02 | Повысить прозрачность статусов ремонта | 2,3,4,5 | ТЗ; диаграмма состояний заявки; экран списка заявок; тест TC-04 | FR-03, FR-04 |
| BR-03 | Снизить простои из-за отсутствия запчастей | 1,2,4,5 | Реестр проблем; ТЗ; модель данных "Запчасть"; интеграционные тесты ERP | FR-06, INT-01 |
| FR-01 | Создание заявки авторизованным пользователем | 2,3,4,5 | ТЗ; прототип; POST /api/v1/requests; unit/integration test | TC-01 |
| FR-02 | Назначение инженера диспетчером | 2,3,4,5 | ТЗ; sequence "Назначение"; PATCH /requests/{id}/assign | TC-02 |
| FR-03 | Изменение статуса заявки | 2,4,5 | Диаграмма состояний; PATCH /requests/{id}/status | TC-03 |
| FR-04 | Просмотр заявок по фильтрам | 2,3,4,5 | Прототип списка; GET /requests?status&priority | TC-04 |
| FR-05 | Формирование отчета начальником участка | 2,3,4,5 | Прототип отчета; GET /reports/maintenance | TC-05 |
| FR-06 | Учет использованных запчастей | 2,4,5 | ERD; интеграция с ERP; POST /parts/usage | TC-06 |
| NFR-01 | Время отклика интерфейса не более 2 сек | 2,4,5 | ТЗ; план нагрузочного тестирования; протокол performance test | PT-01 |
| NFR-02 | Доступ только по ролям | 2,4,5,6 | Матрица доступа; тесты авторизации; акт проверки ИБ | SEC-01 |
| NFR-03 | Журналирование действий пользователей | 2,4,5,6 | ТЗ; модель audit_log; тест проверки аудита | SEC-02 |

Таблица 11 - Шаблон регистрации запроса на изменение

| Поле RfC | Описание заполнения | Пример для ИС ТОиР |
| --- | --- | --- |
| ID изменения | Уникальный номер запроса | RFC-2026-001 |
| Инициатор | Роль и ФИО инициатора | Начальник участка |
| Описание | Что предлагается изменить | Добавить приоритет "аварийная заявка" |
| Причина | Почему изменение необходимо | Срочные поломки критического оборудования должны выделяться |
| Затронутые артефакты | Документы, модели, тесты, интерфейсы | ТЗ, прототип заявки, API, диаграмма состояний, тесты |
| Оценка влияния | Сроки, риски, стоимость, безопасность | +2 дня на проектирование и тестирование |
| Решение | Утвердить / отклонить / отложить | Утвердить |
| Новая версия | Какие версии обновлены | ТЗ v1.1, API v1.1, прототип v1.1 |

10. Реестр рисков проектирования и меры контроля

Реестр рисков используется как инструмент управления качеством проектирования. В нем фиксируются не только сами риски, но и ранние индикаторы, меры предотвращения, этапы выявления и артефакты, подтверждающие снижение риска. Риск считается обработанным не тогда, когда о нем написали в таблице, а когда выполнена мера контроля и появился проверяемый документ: протокол, акт, отчет, обновленная модель или запись в журнале изменений.

Таблица 12 - Реестр рисков проектирования и меры контроля

| ID | Риск | Вероятность | Ущерб | Индикаторы | Меры предотвращения | Этапы | Артефакт подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Неполнота требований заказчика | Высокая | Высокий | Противоречивые ответы на интервью, новые пожелания после ТЗ | Повторные интервью, прототипирование, формальное согласование требований | 1-3 | Протоколы интервью, утвержденное ТЗ, протокол демонстрации |
| R02 | Сопротивление пользователей | Средняя | Средний | Пользователи избегают интервью, негативно оценивают прототипы | Вовлечение диспетчера и инженера в демонстрации, обучение, учет замечаний | 1,3,6 | Акт обучения, журнал замечаний опытной эксплуатации |
| R03 | Низкое качество справочника оборудования | Высокая | Высокий | Дубли, неполные инвентарные номера, разные названия одного станка | Аудит данных, правила ведения НСИ, назначение владельца справочника | 1,4,6 | Акт аудита данных, регламент ведения справочников |
| R04 | Ошибки интеграции с ERP/1С | Средняя | Высокий | Нет актуального API, ошибки форматов, недоступность тестового стенда | Фиксация контракта обмена, адаптер интеграции, раннее интеграционное тестирование | 2,4,5 | Спецификация интеграции, протокол интеграционных тестов |
| R05 | Неверная модель прав доступа | Средняя | Критический | Роль видит чужие заявки или может менять запрещенные поля | Матрица доступа, ревью ИБ, автоматические тесты авторизации | 2,4,5 | Матрица ролей, отчет проверки ИБ |
| R06 | Срыв сроков технического проектирования | Средняя | Высокий | Задержка согласования ERD/API/UML, много замечаний на ревью | Буфер в риск-ориентированном плане, промежуточные ревью, фиксация спорных решений | 4 | Протоколы ревью, обновленный план-график |
| R07 | Недостаточная производительность отчетов | Средняя | Средний | Медленные запросы по истории заявок, рост времени ответа | Индексы, тестовые данные объема 1 год, нагрузочные тесты | 4,5 | Протокол нагрузочного тестирования |
| R08 | Потеря знаний при уходе участника проекта | Низкая | Высокий | Документы ведет один человек, нет ревью и комментариев | Общий репозиторий, шаблоны документов, перекрестные ревью | Все | Актуальный репозиторий, протоколы ревью |
| R09 | Неучтенные требования ИБ | Средняя | Высокий | ИБ дает критические замечания перед вводом | Участие ИБ с этапа ТЗ, модель угроз, контроль доступа и аудит | 2,4,5 | Заключение ИБ, матрица доступа |
| R10 | Неготовность инфраструктуры заказчика | Средняя | Высокий | Нет сервера/БД/доменных учетных записей к началу тестов | Ранние требования к инфраструктуре, чек-лист готовности, резервный стенд | 2,5,6 | Акт готовности технических средств |
| R11 | Чрезмерное расширение объема проекта | Средняя | Средний | Появляются новые модули без изменения сроков | Процесс RfC, оценка влияния, приоритизация MoSCoW | 2-6 | Журнал изменений и решения комитета |
| R12 | Несоответствие документации фактической реализации | Средняя | Высокий | Инструкция описывает старый экран, API отличается от спецификации | Обновление документации в Definition of Done, контроль версий, ревью перед приемкой | 5,6 | Проверенная документация, протокол приемки |

Для рисков с высоким ущербом обязательны предупреждающие меры до наступления события. Например, риск неправильной модели доступа нельзя откладывать до приемки, потому что исправление прав после реализации затронет архитектуру, API, тесты и эксплуатационную документацию. Поэтому специалист ИБ участвует уже на стадии ТЗ и технического проектирования. Аналогично риск плохого качества справочника оборудования должен выявляться на обследовании, а не на вводе в действие, когда миграция данных уже становится блокирующим фактором.