Практическая работа №3

Каноническое проектирование корпоративной индустриальной ИС
для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования

Тема сквозного проекта: корпоративная индустриальная система управления ТОиР производственного цеха

Выполнил: Ходыч Даниил Евгеньевич
Группа: ЭФМО-02-25

Содержание

1. Состав стадий канонического проектирования

2. Декомпозиция стадий на этапы с контролем качества

3. Проектные артефакты и правила качества

4. Схема переходов, согласований и возвратов

5. План управления конфигурацией и версиями

6. План обеспечения качества проектирования

7. План тестирования как часть проектирования

8. План ресурсов и календарный план

9. Шаблоны и чек-листы

10. Итоговый пакет для следующих практик

1. Формирование состава стадий канонического проектирования для кейса ТОиР

Для учебного проекта используется адаптированная каноническая схема проектирования, согласованная с логикой ГОСТ 34 и практиками управления требованиями, конфигурацией и качеством. В рамках практической работы важно не просто перечислить стадии, а показать, какой измеримый результат появляется на каждой стадии и почему без него нельзя корректно перейти дальше.

Часть стадий должна выполняться строго последовательно, потому что они создают обязательную основу для последующих решений. Например, техническое задание не может быть утверждено раньше обследования, а технический проект не может считаться завершенным без согласованной модели требований. При этом внутри эскизного и технического проектирования допускаются итерации: прототип интерфейса может уточняться несколько раз, модель данных может дорабатываться после проверки сценариев, а спецификация API может уточняться после ревью интеграций.

Таблица 1 - Стадии канонического проектирования для ИС ТОиР

| Стадия | Назначение | Входы | Выходы | Измеримый результат | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование требований | Зафиксировать потребности заказчика, границы автоматизации и исходные ограничения | Отчет обследования, AS-IS, TO-BE, интервью, документы | Реестр требований, глоссарий, первичная трассируемость | 100% требований имеют источник и критерий приемки | Строго последовательно |
| 2. Разработка концепции системы | Определить целевой облик ИС, подсистемы, роли, ожидаемые эффекты | Реестр требований, границы проекта, ограничения ИБ и ИТ | Концепция системы, укрупненная архитектура, перечень подсистем | Концепция согласована заказчиком и проектной командой | Последовательно, с уточнениями |
| 3. Техническое задание | Формально закрепить состав работ, требования, порядок контроля и приемки | Концепция, реестр требований, ограничения | ТЗ, матрица требований, критерии приемки | ТЗ утверждено, критичных противоречий нет | Строго последовательно |
| 4. Эскизное проектирование | Выбрать основные проектные решения и показать реализуемость ключевых сценариев | ТЗ, TO-BE, требования, глоссарий | Эскизный проект, прототипы, концептуальная модель данных | Заказчик подтвердил ключевые сценарии и экраны | Итеративно внутри стадии |
| 5. Техническое проектирование | Детализировать архитектуру, данные, API, безопасность и алгоритмы | Эскизный проект, утвержденное ТЗ, замечания ревью | Технический проект, UML, ERD, OpenAPI, матрица прав | Проект достаточен для разработки без устных пояснений | Итеративно внутри стадии |
| 6. Рабочая документация | Подготовить спецификации реализации, инструкции и тестовую документацию | Технический проект, план тестирования | Рабочие спецификации, тест-кейсы, руководства | Документы покрывают реализацию и эксплуатацию | Параллельно с разработкой |
| 7. Ввод в действие | Подготовить систему к опытной и промышленной эксплуатации | Рабочая версия, инструкции, ПМИ | Акты установки, протоколы испытаний, акт ввода | Система прошла приемочные проверки | Последовательно после испытаний |
| 8. Сопровождение | Контролировать изменения после внедрения и поддерживать актуальность | Эксплуатационные инциденты, запросы изменений | Журнал изменений, новые версии, обновленные модели | Все изменения имеют RfC и трассировку | Итеративно |

Минимальный измеримый результат стадии - это не сам факт подготовки документа, а возможность проверить его пригодность для следующего шага. Например, реестр требований считается результатом только тогда, когда каждое требование имеет идентификатор, источник, критерий приемки, приоритет и связь с будущим артефактом проектирования.

Таблица 2 - Последовательность и допустимая итеративность стадий

| Стадия | Можно ли выполнять итеративно | Что можно уточнять | Что нельзя начинать без завершения стадии |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование требований | Ограниченно | Формулировки требований, приоритеты, источники | Нельзя утверждать ТЗ без базового реестра требований |
| Разработка концепции | Да | Состав подсистем, границы MVP, роли | Нельзя проектировать API без согласованной концепции |
| Техническое задание | Ограниченно через запросы изменений | Критерии приемки и ограничения | Нельзя начинать детальное проектирование при незакрытых критичных требованиях |
| Эскизное проектирование | Да | Прототипы, общая схема, верхнеуровневая ERD | Нельзя начинать разработку БД по неподтвержденной концептуальной модели |
| Техническое проектирование | Да | API, физическая модель, диаграммы последовательности | Нельзя передавать в разработку непроверенные модели |
| Рабочая документация | Да | Инструкции, тест-кейсы, эксплуатационные сценарии | Нельзя вводить систему без ПМИ и инструкций |
| Ввод в действие | Ограниченно | Настройки, миграционные процедуры, замечания опытной эксплуатации | Нельзя вводить в промышленную эксплуатацию без приемочного протокола |

2. Декомпозиция стадий на этапы с контролем качества

Декомпозиция стадий позволяет сделать проектирование управляемым. Каждый этап должен иметь конкретный итог: документ, модель, спецификацию, протокол, реестр или утвержденное решение. Этап не считается завершенным, если результат существует только в виде устного понимания или черновой заметки без ответственного владельца.

Контроль качества на каждом этапе включает проверку полноты, непротиворечивости, трассируемости и пригодности результата к использованию на следующем шаге. В таблицах ниже указаны критерии готовности, критерии качества, типовые дефекты и способы выявления.

Таблица 3 - Этапы стадии формирования требований

| Этап | Артефакт | Критерий готовности | Критерий качества | Типовой дефект | Способ выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР-1. Консолидация материалов обследования | Отчет обследования и доказательная база | Все источники внесены в реестр | Указана актуальность и надежность источников | Нет даты источника, непонятен владелец | Проверка реестра источников |
| ТР-2. Формирование глоссария | Глоссарий терминов ТОиР | Все ключевые термины описаны | Нет синонимов для одной сущности | Разные названия: заявка/наряд/обращение | Лингвистическое ревью документации |
| ТР-3. Реестр требований | Список FR/NFR/BR/SEC требований | Каждое требование имеет ID | Требование проверяемо и недвусмысленно | Формулировки «удобно», «быстро», «надежно» без метрики | Инспекция требований |
| ТР-4. Трассировка источников | Матрица требование-источник | Каждое требование связано с источником | Нет неподтвержденных требований в базовой версии | Требование возникло без доказательной базы | Проверка матрицы трассировки |

Таблица 4 - Этапы стадии разработки концепции

| Этап | Артефакт | Критерий готовности | Критерий качества | Типовой дефект | Способ выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-1. Определение подсистем | Перечень подсистем ИС | Все функции TO-BE покрыты подсистемами | Нет дублирования ответственности подсистем | Одна функция отнесена к двум подсистемам | Архитектурное ревью |
| КЦ-2. Ролевая модель верхнего уровня | Описание ролей и полномочий | Все участники процесса имеют роль | Роли соответствуют процессу и ИБ | Нет роли для аудита или администрирования | Ревью ИБ и аналитика |
| КЦ-3. Укрупненная архитектура | Схема компонентов текстом/таблицей | Показаны внутренние и внешние компоненты | Понятны границы интеграций | Не указана ERP/AD интеграция | Ревью архитектора |
| КЦ-4. Согласование концепции | Протокол согласования | Замечания закрыты или перенесены в риски | Решения зафиксированы письменно | Есть устные решения без протокола | Проверка протокола |

Таблица 5 - Этапы стадии технического задания

| Этап | Артефакт | Критерий готовности | Критерий качества | Типовой дефект | Способ выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-1. Структура ТЗ | Документ ТЗ | Все обязательные разделы заполнены | Разделы не противоречат друг другу | Нет порядка контроля и приемки | Проверка по шаблону |
| ТЗ-2. Функциональные требования | Раздел функциональных требований | FR покрывают TO-BE и функции | Каждый FR имеет критерий приемки | Требование не имеет способа проверки | Инспекция требований |
| ТЗ-3. Нефункциональные требования | Раздел NFR/SEC/AUD | Указаны метрики производительности, ИБ, аудита | Метрики измеримы | Нет числовых порогов | Экспертное ревью |
| ТЗ-4. Согласование ТЗ | Подписанное ТЗ | Нет критичных разногласий | Версия ТЗ зафиксирована как базовая | Нет подписи заказчика | Контрольная точка |

Таблица 6 - Этапы эскизного проектирования

| Этап | Артефакт | Критерий готовности | Критерий качества | Типовой дефект | Способ выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭП-1. Прототипы интерфейсов | Wireframe ключевых экранов | Покрыты сценарии диспетчера, инженера, начальника | Понятны поля, статусы и действия | Нет экрана закрытия заявки | Демонстрация заказчику |
| ЭП-2. Концептуальная ERD | ERD верхнего уровня | Есть основные сущности и связи | Сущности соответствуют глоссарию | Оборудование и узел смешаны | Ревью модели данных |
| ЭП-3. Компонентная схема | Список компонентов и связей | Показаны ИС ТОиР, БД, ERP, AD | Границы ответственности понятны | Нет адаптера интеграции | Архитектурное ревью |
| ЭП-4. Утверждение эскизного проекта | Протокол демонстрации | Заказчик подтвердил ключевые решения | Замечания классифицированы | Замечания потеряны | Проверка журнала замечаний |

Таблица 7 - Этапы технического проектирования

| Этап | Артефакт | Критерий готовности | Критерий качества | Типовой дефект | Способ выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-1. Детальная архитектура | Технический проект | Определены слои, сервисы и взаимодействия | Нет циклических зависимостей | Компоненты обращаются к БД напрямую в обход API | Архитектурный анализ |
| ТП-2. Физическая модель данных | ERD и SQL-спецификация | Все таблицы, ключи, индексы и ограничения описаны | Модель нормализована и поддерживает историю | Нет внешних ключей или статусов | Ревью БД |
| ТП-3. API-спецификация | OpenAPI 3.0 | Все операции из требований покрыты методами | Описаны ошибки, статусы, примеры | Нет кодов ошибок и авторизации | Валидация OpenAPI |
| ТП-4. UML-модели | Use Case, Class, Sequence, State | Модели покрывают критические сценарии | Модели не противоречат ERD и API | Диаграммы используют разные названия сущностей | Кросс-проверка моделей |
| ТП-5. Матрица доступа | RBAC-матрица | Роли имеют минимально необходимые права | Запрещены лишние полномочия | Инженер видит чужие заявки без основания | Ревью ИБ |
| ТП-6. План тестирования | Test Plan | Требования связаны с проверками | Есть критерии обязательного выпуска | Нет тестов на права доступа | Ревью тестировщика |

3. Формирование перечня проектных артефактов и правил их качества

Артефакт проектирования - это результат, который можно использовать как основание для следующего этапа. В данной работе артефакты делятся на документы, модели, спецификации, реестры, протоколы и шаблоны. Для каждого артефакта задается структура, минимальное содержание, правило именования и проверка качества.

Таблица 8 - Состав проектных артефактов

| Артефакт | Формат | Минимальная структура | Правило именования | Минимальная проверка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глоссарий | DOCX/PDF | Термин, определение, допустимое сокращение, источник, запрет синонимов | 01_Glossary_TOIR_vX.Y.docx | Нет разных терминов для одной сущности |
| Реестр требований | XLSX/DOCX | ID, тип, описание, источник, приоритет, критерий приемки, статус | 02_RequirementsRegister_TOIR_vX.Y.xlsx | 100% требований имеют критерий и источник |
| Матрица трассируемости | XLSX | Требование, источник, функция, модель, тест, статус | 03_TraceabilityMatrix_TOIR_vX.Y.xlsx | Нет требований без связи с функцией или тестом |
| Концепция системы | DOCX/PDF | Цели, объект, подсистемы, роли, эффекты, ограничения | 04_SystemConcept_TOIR_vX.Y.docx | Концепция покрывает границы проекта |
| Техническое задание | DOCX/PDF | Общие сведения, назначение, требования, состав работ, приемка, документация | 05_TechnicalSpecification_TOIR_vX.Y.docx | ТЗ содержит измеримые требования и приемку |
| Эскизный проект | DOCX/PDF | Архитектурные решения, прототипы, концептуальная ERD, сценарии | 06_DraftDesign_TOIR_vX.Y.docx | Ключевые сценарии подтверждены заказчиком |
| Прототипы интерфейсов | PNG/PDF/Figma | Экран, роль, сценарий, поля, действия, ошибки | 07_UI_<Role>_<Screen>_vX.Y.png | Поля соответствуют требованиям |
| Концептуальная ERD | PNG + исходник CASE | Сущности, связи, кратности, пояснения | 08_ERD_Conceptual_TOIR_vX.Y.png | Сущности совпадают с глоссарием |
| Технический проект | DOCX/PDF | Архитектура, БД, API, UML, ИБ, интеграции, алгоритмы | 09_TechnicalDesign_TOIR_vX.Y.docx | Документ достаточен для разработки |
| Физическая ERD | PNG/SQL | Таблицы, поля, типы, PK/FK, индексы, ограничения | 10_ERD_Physical_TOIR_vX.Y.png | SQL-скрипты применяются без ошибок |
| OpenAPI-спецификация | YAML/JSON | Методы, параметры, модели, ошибки, авторизация, примеры | 11_OpenAPI_TOIR_vX.Y.yaml | Файл проходит валидатор OpenAPI 3.0 |
| UML Use Case | PNG + CASE | Актеры, варианты использования, связи include/extend | 12_UML_UseCase_TOIR_vX.Y.png | Все FR связаны с Use Case |
| UML Class | PNG + CASE | Классы, атрибуты, методы, связи, кратности | 13_UML_Class_TOIR_vX.Y.png | Классы соответствуют доменным сущностям |
| UML Sequence | PNG + CASE | Участники, сообщения, альтернативные потоки | 14_UML_Sequence_<Scenario>_vX.Y.png | Есть ошибки и исключения сценария |
| UML State | PNG + CASE | Состояния, события, условия перехода | 15_UML_State_<Entity>_vX.Y.png | Состояния совпадают с бизнес-правилами |
| Матрица доступа | XLSX/DOCX | Роль, объект, действие, разрешение, обоснование | 16_AccessMatrix_TOIR_vX.Y.xlsx | Нет лишних прав без обоснования |
| План тестирования | DOCX/PDF | Стратегия, виды тестов, критерии, окружение, роли | 17_TestPlan_TOIR_vX.Y.docx | Тесты покрывают критичные требования |
| Протокол ревью | DOCX/PDF | Дата, участники, артефакты, замечания, решения | 18_ReviewProtocol_<Date>_vX.Y.docx | Все замечания имеют ответственного и срок |
| Журнал изменений | XLSX | ID, инициатор, описание, влияние, решение, версия | 19_ChangeLog_TOIR_vX.Y.xlsx | Нет изменений без решения |

4. Построение схемы переходов, согласований и возвратов

Схема переходов задает порядок движения результатов между этапами. Для исключения проблем с версткой схема оформлена в виде таблицы, где показаны входной артефакт, контрольная точка, утверждающий участник, результат и возможный возврат. Такой формат является проверяемым и не зависит от качества изображения.

Таблица 9 - Схема переходов и согласований

| Текущий этап | Передаваемый артефакт | Кто утверждает | Условие перехода | Основание для возврата | Куда возвращается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование требований | Реестр требований и глоссарий | Заказчик, аналитик, РП | Требования имеют источники и критерии | Непроверяемые или противоречивые требования | К интервью/обследованию |
| Разработка концепции | Концепция системы | Заказчик, архитектор, РП | Подсистемы покрывают TO-BE | Не определены границы или роли | К требованиям |
| Техническое задание | ТЗ | Заказчик, РП, ИБ | ТЗ подписано, критичных замечаний нет | Нет приемки, нет метрик, конфликт требований | К концепции или требованиям |
| Эскизное проектирование | Эскизный проект и прототипы | Заказчик, аналитик, архитектор | Ключевые сценарии подтверждены | Прототип не соответствует процессу | К TO-BE или ТЗ |
| Техническое проектирование | Технический проект, ERD, API, UML | Архитектор, РП, ИБ, тестировщик | Модели согласованы и трассированы | Модели противоречат требованиям | К эскизному проекту или ТЗ |
| Рабочая документация | Инструкции, тест-кейсы, ПМИ | РП, тестировщик, администратор ИС | Документация покрывает эксплуатацию и тесты | Нет сценариев проверки или инструкций | К техническому проекту |
| Ввод в действие | Акты и протоколы испытаний | Заказчик, РП | Испытания пройдены по ПМИ | Критичные дефекты испытаний | К разработке/тестированию |

Возврат на предыдущий этап запускается не любым замечанием, а только дефектом, влияющим на возможность использовать артефакт дальше. Замечания делятся на критичные, существенные и редакционные. Критичные блокируют переход. Существенные допускают переход только при наличии утвержденного срока исправления. Редакционные не блокируют этап, если не меняют смысл решения.

Таблица 10 - Классификация замечаний

| Класс замечания | Описание | Пример | Влияние на переход | Как закрывается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критичное | Артефакт нельзя использовать для следующего этапа | Нет критерия приемки у половины требований | Переход запрещен | Исправление и повторное ревью |
| Существенное | Артефакт применим, но содержит риск ошибки | В ERD нет индекса для отчетного запроса | Переход возможен по решению РП | Задача в журнале замечаний |
| Редакционное | Не влияет на содержание | Опечатка, форматирование, неудачная формулировка | Переход не блокируется | Исправление в patch-версии |
| Предложение | Улучшение без обязательности | Добавить фильтр в отчет | Не блокирует | Рассматривается как Change Request |

Таблица 11 - Порядок решения конфликта требований

| Шаг | Действие | Ответственный | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксировать конфликт и затронутые требования | Аналитик | Запись в журнале конфликтов |
| 2 | Оценить влияние на сроки, стоимость, архитектуру, ИБ и пользователей | Аналитик, архитектор, ИБ | Лист оценки влияния |
| 3 | Подготовить варианты решения: принять, отклонить, разделить, перенести | РП | Протокол совещания |
| 4 | Согласовать решение с заказчиком | Заказчик, РП | Подписанный протокол |
| 5 | Обновить требования, версии и трассировку | Аналитик | Новая версия реестра требований и changelog |

5. План управления конфигурацией и версиями артефактов

Управление конфигурацией необходимо, чтобы проектные материалы не расходились между собой. В конфигурацию включаются все элементы, которые влияют на проектные решения: требования, модели, спецификации, протоколы, шаблоны, исходный код, тестовые сценарии и эксплуатационная документация.

Таблица 12 - Элементы конфигурации проекта

| Группа | Элементы | Где хранится | Кто владелец | Что аудируется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования | Реестр требований, глоссарий, матрица трассируемости | /docs/requirements | Аналитик | Изменения формулировок, приоритетов и критериев |
| Проектные документы | Концепция, ТЗ, эскизный проект, технический проект | /docs/design | РП, архитектор | Версии, статусы согласования, авторы |
| Модели | BPMN, IDEF0, UML, ERD | /models | Архитектор | Изменения сущностей, связей, сценариев |
| Спецификации | OpenAPI, SQL, матрица доступа | /specs | Архитектор, ИБ | Совместимость с требованиями и моделями |
| Тестирование | План тестирования, тест-кейсы, ПМИ | /tests/docs | Тестировщик | Покрытие требований тестами |
| Согласования | Протоколы, замечания, решения | /docs/meetings | РП | Решения и закрытие замечаний |
| Изменения | ChangeLog, RfC, журнал рисков | /docs/change-control | РП | Причина, влияние, решение, версия |

Таблица 13 - Правила версионности

| Тип изменения | Когда применяется | Пример версии | Кто утверждает | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| major | Артефакт утвержден на контрольной точке или меняется базовая логика | v1.0 -> v2.0 | Заказчик/РП | Создается новая базовая версия |
| minor | Содержательное изменение без пересмотра всей стадии | v1.1 -> v1.2 | Владелец артефакта и РП | Обновляется changelog и трассировка |
| patch | Редакционные исправления без влияния на смысл | v1.1.1 -> v1.1.2 | Автор артефакта | Фиксируется краткая запись |
| draft | Черновик до формального ревью | v0.1, v0.2 | Автор | Не используется как основание для разработки |
| baseline | Утвержденная версия для следующей стадии | v1.0-baseline | РП и заказчик | Изменяется только через RfC |

Таблица 14 - Структура репозитория проектных материалов

| Путь | Содержимое | Правило |
| --- | --- | --- |
| /docs/requirements | Глоссарий, реестр требований, трассировка | Обновляется аналитиком, изменения через RfC после baseline |
| /docs/design/concept | Концепция и эскизные решения | Версия major после утверждения концепции |
| /docs/design/technical | Технический проект и проектные пояснения | Может изменяться только с обновлением связанных моделей |
| /models/bpmn | AS-IS и TO-BE процессы | Имена файлов включают процесс и версию |
| /models/uml | Use Case, Class, Sequence, State | Каждая диаграмма имеет связь с требованием |
| /models/data | Концептуальная и физическая ERD | Обновление БД требует обновления SQL и API |
| /specs/api | OpenAPI YAML/JSON | Файл проходит автоматическую валидацию |
| /specs/security | Матрица доступа, модель угроз | Ревью специалистом ИБ обязательно |
| /tests | План тестирования, тест-кейсы, ПМИ | Каждый тест связан с требованием |
| /docs/change-control | RfC, ChangeLog, протоколы решений | Все изменения после baseline фиксируются |

6. План обеспечения качества проектирования

Качество проектирования контролируется до начала разработки, а не только после появления программного кода. Основные механизмы контроля: самопроверка автором, внутреннее ревью, формальная инспекция, согласование с заказчиком, проверка ИБ и проверка трассируемости. Результат каждого ревью фиксируется протоколом.

Таблица 15 - Виды ревью и контроль качества

| Вид ревью | Когда проводится | Участники | Что проверяется | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самопроверка автора | Перед передачей артефакта | Автор | Структура, полнота, версия, отсутствие явных ошибок | Отметка автора в листе самопроверки |
| Парное ревью | До формального ревью | Автор и коллега | Понятность, терминология, логика | Список замечаний |
| Архитектурное ревью | Концепция, ЭП, ТП | Архитектор, разработчик, аналитик | Компоненты, зависимости, данные, API | Протокол архитектурного ревью |
| Ревью требований | Перед утверждением ТЗ | Аналитик, заказчик, тестировщик | Проверяемость, полнота, приоритеты | Согласованный реестр требований |
| Ревью ИБ | ТЗ, ТП, ввод | Специалист ИБ, администратор | Роли, права, аудит, интеграции | Виза ИБ или перечень замечаний |
| Ревью тестирования | ТП и рабочая документация | Тестировщик, аналитик | Покрытие требований тестами | Матрица требование-тест |
| Инспекция заказчиком | ТЗ, прототипы, приемка | Заказчик, РП, аналитик | Соответствие ожиданиям и процессу | Протокол согласования |

Таблица 16 - Метрики качества проектирования

| Метрика | Порог приемки | Как измеряется | Когда контролируется |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля требований с источником | 100% | Подсчет требований в реестре | Перед утверждением ТЗ |
| Доля требований с критерием приемки | 100% | Проверка заполненности поля | Перед утверждением ТЗ |
| Покрытие требований функциями | Не менее 95% | Матрица требование-функция | Перед техническим проектом |
| Покрытие требований тестами | Не менее 95%; для ИБ 100% | Матрица требование-тест | Перед разработкой и выпуском |
| Крупные дефекты документации | Не более 1 на 10 страниц | Протокол ревью | На контрольных точках |
| Несогласованные термины | 0 критичных расхождений | Сверка с глоссарием | На всех ревью |
| Непокрытые сущности данных | 0 ключевых сущностей | Сравнение ERD с глоссарием и требованиями | На ТП |
| Невалидные спецификации | 0 | OpenAPI/SQL валидаторы | На ТП |
| Открытые критичные замечания | 0 | Журнал замечаний | Перед переходом этапа |

Таблица 17 - Критерии закрытия замечаний

| Тип замечания | Что требуется для закрытия | Кто проверяет | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| По требованиям | Требование исправлено, критерий приемки добавлен, трассировка обновлена | Аналитик и тестировщик | Обновленный реестр требований |
| По архитектуре | Схема или описание исправлены, зависимость устранена | Архитектор | Новая версия модели |
| По данным | ERD и SQL согласованы, ключи и ограничения добавлены | Архитектор БД | Протокол ревью БД |
| По ИБ | Права доступа или аудит исправлены | Специалист ИБ | Виза ИБ |
| По тестированию | Добавлен тест или изменен критерий проверки | Тестировщик | Обновленная матрица тестов |
| Редакционное | Исправлена формулировка или оформление | Автор | Patch-версия документа |

7. План тестирования как часть проектирования

Тестирование рассматривается не как отдельная деятельность после разработки, а как часть проектирования. Для каждого требования заранее определяется способ проверки. Это позволяет обнаружить непроверяемые формулировки до начала реализации и избежать ситуации, когда готовую систему невозможно объективно принять.

Таблица 18 - Виды тестирования и место в процессе

| Вид тестирования | На каком этапе планируется | Что проверяет | Обязательность перед выпуском |
| --- | --- | --- | --- |
| Ревью требований | Формирование требований и ТЗ | Проверяемость, полнота, непротиворечивость | Обязательно |
| Модульное тестирование | Техническое проектирование/разработка | Логику отдельных компонентов | Обязательно для критической логики |
| Интеграционное тестирование | ТП и разработка | Связи с ERP/1С, AD/LDAP, БД | Обязательно для всех интеграций |
| Системное тестирование | Рабочая документация и выпуск | Сценарии пользователя end-to-end | Обязательно |
| Тестирование прав доступа | ТП, ИБ, выпуск | RBAC, запрет лишнего доступа | Обязательно |
| Нагрузочное тестирование | ТП и выпуск | Время ответа и устойчивость | Обязательно для ключевых операций |
| Приемочное тестирование | Ввод в действие | Соответствие ТЗ и ПМИ | Обязательно |
| Регрессионное тестирование | Сопровождение | Отсутствие поломок после изменений | Обязательно при изменениях |

Таблица 19 - Связь требований с проверками

| ID | Требование | Проектный артефакт | Проверка | Критерий успешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Система должна позволять создать заявку на ремонт с указанием оборудования, дефекта и срочности | Use Case «Создать заявку», OpenAPI POST /requests | Системный тест создания заявки | Заявка создана, имеет номер, статус «Новая», автора и время |
| FR-02 | Система должна позволять диспетчеру назначить инженера | Sequence «Назначение заявки», API PATCH /requests/{id}/assignee | Системный тест назначения | Статус меняется на «Назначена», инженер получает задачу |
| FR-03 | Инженер должен фиксировать начало и завершение работ | State Machine «Заявка» | Тест жизненного цикла заявки | Переходы «Назначена» -> «В работе» -> «Закрыта» выполняются по правилам |
| FR-04 | Система должна формировать требование на запчасти | ERD «Запчасть/Требование», API /parts-requests | Интеграционный тест со складом | Требование связано с заявкой и имеет статус |
| NFR-01 | Время ответа интерфейса не более 2 секунд для типовых операций | План производительности | Нагрузочный тест | 95% операций выполняются <= 2 сек |
| SEC-01 | Доступ должен соответствовать ролям | Матрица доступа | Тест прав доступа | Пользователь не может выполнить запрещенное действие |
| AUD-01 | Критичные действия пользователей должны журналироваться | Спецификация аудита | Проверка журнала | Создание, назначение, закрытие и изменение прав имеют запись в аудите |

Таблица 20 - Обязательные проверки перед выпуском

| Проверка | Минимальное условие | Можно ли перенести после выпуска | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание и жизненный цикл заявки | Все основные статусы работают | Нет | Это ядро системы |
| Назначение исполнителя | Диспетчер может назначить и переназначить инженера | Нет | Без этого процесс неуправляем |
| Права доступа | Роли не получают лишних прав | Нет | Критично для ИБ |
| Аудит действий | Критичные действия записываются | Нет | Нужно для расследований |
| Интеграция остатков | Минимум чтение остатков или заглушка с регламентом | Частично | Полная автоматизация списания может быть позже |
| Расширенная аналитика | Базовые отчеты работают, сложные дашборды можно отложить | Да | Не блокирует регистрацию и выполнение заявок |
| Оптимизация интерфейса | Основные формы понятны и работают | Да | Может улучшаться после опытной эксплуатации |

8. План ресурсов и календарный план верхнего уровня

Календарный план отражает верхнеуровневую последовательность этапов канонического проектирования. Длительности указаны в учебных неделях и используются для контроля критического пути. План включает базовый вариант и риск-ориентированный вариант с буферами на уточнение требований, сложные интеграции и ревью ИБ.

Таблица 21 - Базовый календарный план

| Этап | Длительность, нед. | Зависимость | Ответственный | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование требований | 2 | Материалы обследования | Аналитик | Реестр требований v1.0 |
| Разработка концепции | 1 | Требования | Аналитик, архитектор | Концепция v1.0 |
| Техническое задание | 2 | Концепция | Аналитик, РП | Утвержденное ТЗ |
| Эскизное проектирование | 3 | ТЗ | Архитектор, аналитик | Эскизный проект и прототипы |
| Техническое проектирование | 4 | Эскизный проект | Архитектор | Технический проект, ERD, API, UML |
| Рабочая документация и план тестирования | 2 | Технический проект | Тестировщик, аналитик | ПМИ, инструкции, тест-план |
| Контроль качества и финальное согласование | 1 | Все артефакты | РП | Протокол готовности пакета |
| Итого | 15 | - | - | - |

Таблица 22 - Риск-ориентированный план с буферами

| Этап | Базовая длительность | Буфер | Итоговая длительность | Причина буфера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование требований | 2 | 0.5 | 2.5 | Возможны противоречия в интервью |
| Разработка концепции | 1 | 0.5 | 1.5 | Уточнение границ интеграций |
| Техническое задание | 2 | 0.5 | 2.5 | Согласование критериев приемки |
| Эскизное проектирование | 3 | 1 | 4 | Доработка прототипов после демонстрации |
| Техническое проектирование | 4 | 1.5 | 5.5 | Сложность ERD, API, ИБ и интеграций |
| Рабочая документация и тестирование | 2 | 0.5 | 2.5 | Покрытие требований тестами |
| Финальное согласование | 1 | 0.5 | 1.5 | Закрытие замечаний |
| Итого | 15 | 4.5 | 19.5 | - |

Критический путь базового плана: формирование требований -> концепция -> ТЗ -> эскизное проектирование -> техническое проектирование -> рабочая документация -> финальное согласование. Основные рисковые этапы: техническое проектирование, потому что здесь сходятся данные, API, права доступа и интеграции; эскизное проектирование, потому что заказчик может выявить расхождение ожиданий на прототипах; формирование требований, потому что неполнота требований разрушает все последующие артефакты.

Таблица 23 - Ресурсы проекта

| Роль | Основные задачи | Загрузка | Критерий участия |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик/начальник участка | Согласование требований, прототипов и приемки | Периодически | Подписи в протоколах |
| Аналитик | Требования, глоссарий, трассировка, ТЗ | Высокая | Авторство требований и отчетов |
| Архитектор | Концепция, архитектура, ERD, API, UML | Высокая | Подписанные проектные модели |
| Разработчик | Ревью реализуемости API и моделей | Средняя | Замечания к техническому проекту |
| Тестировщик | План тестирования, проверяемость требований | Средняя | Матрица требование-тест |
| Администратор ИС | Инфраструктура, эксплуатационные ограничения | Низкая/средняя | Замечания к развертыванию |
| Специалист ИБ | Роли, права, аудит, безопасность интеграций | Средняя | Виза ИБ на ТЗ/ТП |
| Руководитель проекта | План, сроки, согласования, изменения | Средняя | Протоколы решений и статусы этапов |

9. Шаблоны и чек-листы для следующих практик

Шаблоны и чек-листы нужны для того, чтобы дальнейшие практические работы выполнялись в едином формате. Они позволяют проверять требования, модели, согласования и готовность этапов без устных пояснений.

Таблица 24 - Чек-лист проверки требований

| № | Проверка | Да/Нет | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | У требования есть уникальный идентификатор вида FR-01, NFR-01, SEC-01 или AUD-01 |  |  |
| 2 | Требование описывает наблюдаемое поведение системы, а не внутреннее желание исполнителя |  |  |
| 3 | У требования указан источник: документ, интервью, наблюдение или решение |  |  |
| 4 | У требования есть критерий приемки, который можно проверить |  |  |
| 5 | У требования указан способ проверки: тест, ревью, демонстрация, замер, аудит |  |  |
| 6 | Требование не противоречит другим требованиям |  |  |
| 7 | Требование использует термины из глоссария |  |  |
| 8 | У требования указан приоритет и статус |  |  |
| 9 | Требование связано с функцией или процессом TO-BE |  |  |
| 10 | Требование включено в матрицу трассируемости |  |  |

Таблица 25 - Чек-лист проверки моделей

| № | Проверка | Да/Нет | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название модели соответствует правилу именования и версии |  |  |
| 2 | Модель использует термины из глоссария |  |  |
| 3 | Модель имеет связь с требованиями |  |  |
| 4 | В модели указаны все ключевые роли или компоненты |  |  |
| 5 | Нет элементов без назначения и связи с процессом |  |  |
| 6 | Связи между сущностями имеют кратности или пояснение |  |  |
| 7 | Диаграммы разных типов не противоречат друг другу |  |  |
| 8 | Для критических сценариев указаны альтернативные потоки |  |  |
| 9 | Модель экспортирована в PNG/PDF и сохранен исходник CASE |  |  |
| 10 | Модель прошла ревью владельца этапа |  |  |

9.1. Шаблон протокола согласования

Протокол согласования № ____

Дата: _____. Место/формат: очно / онлайн.

Участники: заказчик, руководитель проекта, аналитик, архитектор, специалист ИБ, иные участники.

Рассмотренные артефакты: название, версия, дата, автор.

Замечания: ID, описание, критичность, ответственный, срок исправления.

Решение: утвердить / утвердить с замечаниями / отправить на доработку / отложить решение.

Подписи или электронное подтверждение участников.

10. Итоговый пакет для передачи в следующие практики

Итоговый пакет практической работы №3 должен обеспечить переход к дальнейшему UML-моделированию, архитектурному проектированию и реализации. Проверяющий должен видеть, какие документы входят в пакет, как они связаны между собой и каким образом контролируется изменение любого элемента.

Таблица 26 - Оглавление итогового пакета

| Раздел пакета | Состав | Как проверять |
| --- | --- | --- |
| 01_Requirements | Глоссарий, реестр требований, матрица трассируемости | Проверить наличие ID, источников, критериев и связей |
| 02_Concept | Концепция системы, подсистемы, роли, ограничения | Сверить с границами проекта и TO-BE |
| 03_TechnicalSpecification | ТЗ, порядок контроля, критерии приемки | Проверить полноту разделов и измеримость требований |
| 04_DraftDesign | Прототипы, концептуальная ERD, компонентная схема | Проверить покрытие ключевых сценариев |
| 05_TechnicalDesign | Технический проект, физическая ERD, API, UML, матрица доступа | Проверить согласованность моделей, API и требований |
| 06_Testing | План тестирования, матрица требование-тест, ПМИ | Проверить покрытие требований тестами |
| 07_Quality | Чек-листы, протоколы ревью, замечания | Проверить закрытие критичных замечаний |
| 08_ChangeControl | RfC, ChangeLog, журнал решений | Проверить наличие решений по изменениям |
| 09_ReleasePackage | Отчет о готовности этапа и инструкция проверяющему | Проверить возможность использовать пакет без устных пояснений |

Таблица 27 - Единые правила нейминга сущностей

| Сущность | Единое название | Запрещенные разночтения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявка на ТОиР | Заявка | Обращение, тикет, заявочка | Используется для регистрации потребности в работе |
| Работы по заявке | Наряд | Заказ, задача ремонта | Наряд фиксирует выполнение работ |
| Технологический объект | Оборудование | Станок в произвольной форме | Идентифицируется инвентарным номером |
| Материальный ресурс | Запчасть | Деталь, материал без уточнения | Используется в требованиях на склад |
| Пользователь с ролью ремонта | Инженер | Исполнитель без роли | Исполняет назначенные работы |
| Пользователь диспетчеризации | Диспетчер | Оператор, координатор | Назначает и контролирует заявки |
| Ответственный руководитель | Начальник участка | Руководитель в общем виде | Контролирует выполнение и отчеты |

При обновлении пакета действует правило связности: изменение требования требует проверки связанных функций, моделей, API, тестов и документов. Если меняется сущность данных, обновляются глоссарий, ERD, API, тесты и при необходимости матрица доступа. Если меняется роль или право, обязательна проверка ИБ и обновление тестов авторизации.